## Cach dung
Lịch đăng NihongoLife
Sheet Lich: thứ Hai 26/10/2026 đến chủ Nhật 17/01/2027. Giờ là giờ Việt Nam. Sheet Nam: việc sau 12 tuần, 18/01/2027–16/01/2028, sẽ sửa thường xuyên. Mốc là mục tiêu, không phải kết quả đã có. Chi tiết từng bài Facebook nằm ở chi-tiet.md.

## Lich
Ngày | Giờ | Thứ | Tuần | Kênh | Loại bài | Chủ đề | Hook | File caption | File asset | CTA | Người làm | Mốc tuần | Trạng thái
2026-10-26 | 09:00 | Thứ Hai | 1 | Discord | Tin chữ | Sống ở Nhật để học | Tuần này: Sống ở Nhật để học. Chốt giọng, link và chỗ đăng. Ba bài đầu nói đúng một câu: học bằng cách sống trong phố. | Tuan-01/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Việc nội bộ
2026-10-27 | 19:30 | Thứ Ba | 1 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Mở đầu | Học tiếng Nhật bằng cách sống ở Nhật. | Tuan-01/01-song-o-nhat/caption.txt | Tuan-01/01-song-o-nhat/fb-1080.png | Theo dõi để nhận link chơi | Huy | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Sẵn sàng — điền link
2026-10-28 | 12:30 | Thứ Tư | 1 | Facebook | Tương tác, không bài mới | Trả lời bình luận | Ai hỏi thì trả trong ngày. Chưa đưa bài vào nhóm trường. | Tuan-01/README.md | — | Không đăng thêm | Huy | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Việc nội bộ
2026-10-29 | 12:15 | Thứ Năm | 1 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Hội thoại | Chọn sai cũng được giải thích. | Tuan-01/02-chon-sai/caption.txt | Tuan-01/02-chon-sai/fb-1080.png | Xem một câu hội thoại | Huy | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Cần quay
2026-10-30 | 18:00 | Thứ Sáu | 1 | TikTok | Video dọc 9:16 | Mở đầu | Học tiếng Nhật bằng cách sống ở Nhật. | Tuan-01/01-song-o-nhat/caption.txt | Tuan-01/01-song-o-nhat/story-1920.png | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Dùng story khi đã quay lời
2026-10-31 | 18:30 | Thứ Bảy | 1 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Ba lớp chữ | Câu tiếng Nhật hiện ra, nghĩa tiếng Việt nằm ngay dưới. | Tuan-01/03-cau-nhat-nghia-viet/caption.txt | Tuan-01/03-cau-nhat-nghia-viet/fb-1080.png | Bật Hướng dẫn khi mới học | Huy | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Cần quay
2026-11-01 | 20:30 | Chủ Nhật | 1 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Fanpage có ảnh bìa và 3 bài. Bảng link điền ít nhất link đội ngũ. Chưa cần lượt chơi. | Việc nội bộ
2026-11-02 | 09:00 | Thứ Hai | 2 | Discord | Tin chữ | Một ngày ở Hibari-chō | Tuần này: Một ngày ở Hibari-chō. Cho người xem thấy ba việc cụ thể: sáng dậy, mua cơm nắm, đi tàu. | Tuan-02/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Việc nội bộ
2026-11-03 | 19:30 | Thứ Ba | 2 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Buổi sáng | Ngủ dậy lúc 7 giờ, trong phòng trọ của bạn. | Tuan-02/01-bay-gio-sang/caption.txt | Tuan-02/01-bay-gio-sang/fb-1080.png | Vào nhà nói ただいま | Huy | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Cần quay
2026-11-04 | 12:30 | Thứ Tư | 2 | Facebook | Tương tác, không bài mới | Trả lời bình luận | Ai hỏi thì trả trong ngày. Chưa đưa bài vào nhóm trường. | Tuan-02/README.md | — | Không đăng thêm | Huy | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Việc nội bộ
2026-11-05 | 12:15 | Thứ Năm | 2 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Konbini | Một phút mua cơm nắm: thấy món, bỏ giỏ, ra quầy. | Tuan-02/02-com-nam/caption.txt | Tuan-02/02-com-nam/fb-1080.png | Ra quầy レジ để trả tiền | Huy | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Cần quay
2026-11-06 | 18:00 | Thứ Sáu | 2 | TikTok | Video dọc 9:16 | Buổi sáng | Ngủ dậy lúc 7 giờ, trong phòng trọ của bạn. | Tuan-02/01-bay-gio-sang/caption.txt | Tuan-02/01-bay-gio-sang/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Cần quay
2026-11-07 | 18:30 | Thứ Bảy | 2 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Ga Hibari | Đến ga Minato giá 320 yên. Nói lại được không? | Tuan-02/03-ve-tau/caption.txt | Tuan-02/03-ve-tau/fb-1080.png | Sân số 2, rồi lên tàu | Huy | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Cần quay
2026-11-08 | 20:30 | Chủ Nhật | 2 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | 3 bài ra đúng ngày. Mỗi bài có ít nhất một câu tiếng Nhật kèm nghĩa trong caption. | Việc nội bộ
2026-11-09 | 09:00 | Thứ Hai | 3 | Discord | Tin chữ | Mời chơi thử | Tuần này: Mời chơi thử. Mở danh sách beta kín. Nói rõ khách mở cả phố, tài khoản đi lộ trình. | Tuan-03/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Việc nội bộ
2026-11-10 | 19:30 | Thứ Ba | 3 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Beta kín | Muốn chơi thử cùng bọn mình không? | Tuan-03/01-moi-choi-thu/caption.txt | Tuan-03/01-moi-choi-thu/fb-1080.png | Nhắn «chơi thử» cho fanpage | Huy | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Sẵn sàng — điền link
2026-11-11 | 11:00 | Thứ Tư | 3 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Beta kín | Muốn chơi thử cùng bọn mình không? | Tuan-03/01-moi-choi-thu/caption.txt | Tuan-03/01-moi-choi-thu/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Chờ hỏi admin
2026-11-12 | 12:15 | Thứ Năm | 3 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Chơi khách | Không muốn đăng ký ngay? Vào khách, cả phố vẫn mở. | Tuan-03/02-khach-mo-pho/caption.txt | Tuan-03/02-khach-mo-pho/fb-1080.png | Nút «Chơi Khách» ở cửa đăng nhập | Huy | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Cần quay
2026-11-13 | 18:00 | Thứ Sáu | 3 | TikTok | Video dọc 9:16 | Beta kín | Muốn chơi thử cùng bọn mình không? | Tuan-03/01-moi-choi-thu/caption.txt | Tuan-03/01-moi-choi-thu/story-1920.png | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Dùng story khi đã quay lời
2026-11-14 | 18:30 | Thứ Bảy | 3 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Tài khoản | Tài khoản không mở hết phố ngay. Trí tuệ mở từng nơi. | Tuan-03/03-lo-trinh/caption.txt | Tuan-03/03-lo-trinh/fb-1080.png | Sổ nhiệm vụ phím N | Huy | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Cần quay
2026-11-15 | 20:30 | Chủ Nhật | 3 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 30 người ghi danh chơi thử. Đây là mục tiêu, không phải số đã có. | Việc nội bộ
2026-11-16 | 09:00 | Thứ Hai | 4 | Discord | Tin chữ | Nghe người học | Tuần này: Nghe người học. Beta nói họ kẹt chỗ nào. Đội ghi lại, không sửa gameplay trong đợt marketing này. | Tuan-04/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Việc nội bộ
2026-11-17 | 19:30 | Thứ Ba | 4 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Hỏi thật | Bạn đang kẹt chỗ nào khi học N5? | Tuan-04/01-ket-cho-nao/caption.txt | Tuan-04/01-ket-cho-nao/fb-1080.png | Bình luận một chữ: kana, hội thoại, nghe | Huy | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Cần quay
2026-11-18 | 11:00 | Thứ Tư | 4 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Hỏi thật | Bạn đang kẹt chỗ nào khi học N5? | Tuan-04/01-ket-cho-nao/caption.txt | Tuan-04/01-ket-cho-nao/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Chờ hỏi admin
2026-11-19 | 12:15 | Thứ Năm | 4 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Hướng dẫn | Mới học thì bật cách đọc. Muốn tự nhớ thì tắt đi. | Tuan-04/02-cach-doc/caption.txt | Tuan-04/02-cach-doc/fb-1080.png | Đổi chế độ trong hội thoại | Huy | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Cần quay
2026-11-20 | 18:00 | Thứ Sáu | 4 | TikTok | Video dọc 9:16 | Hỏi thật | Bạn đang kẹt chỗ nào khi học N5? | Tuan-04/01-ket-cho-nao/caption.txt | Tuan-04/01-ket-cho-nao/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Cần quay
2026-11-21 | 18:30 | Thứ Bảy | 4 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Nhịp học | Đừng học một mạch cho xong. Một việc trong phố là đủ một ngày. | Tuan-04/03-mot-viec/caption.txt | Tuan-04/03-mot-viec/fb-1080.png | Mai làm một việc là đủ | Huy | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Cần quay
2026-11-22 | 20:30 | Chủ Nhật | 4 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 15 người thử gửi một góp ý cụ thể (một câu). Góp ý vào một file, không biến thành review. | Việc nội bộ
2026-11-23 | 09:00 | Thứ Hai | 5 | Discord | Tin chữ | Chơi trên web và PC | Tuần này: Chơi trên web và PC. Ngày có link chơi thật thì đăng. Chưa có link thì đổi câu kêu gọi, không dán URL giả. | Tuan-05/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Việc nội bộ
2026-11-24 | 19:30 | Thứ Ba | 5 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Ra mắt | Hôm nay chơi được trên web và trên máy tính. | Tuan-05/01-ra-mat-web/caption.txt | Tuan-05/01-ra-mat-web/fb-1080.png | Theo dõi để nhận link chơi | Huy | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Cần quay
2026-11-25 | 11:00 | Thứ Tư | 5 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Ra mắt | Hôm nay chơi được trên web và trên máy tính. | Tuan-05/01-ra-mat-web/caption.txt | Tuan-05/01-ra-mat-web/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Chờ hỏi admin
2026-11-26 | 12:15 | Thứ Năm | 5 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Hibari-chō | Ở lại phố tới lúc đèn đường bật. | Tuan-05/02-hoang-hon/caption.txt | Tuan-05/02-hoang-hon/fb-1080.png | Ở lại tới tối trong game | Huy | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Sẵn sàng — điền link
2026-11-27 | 18:00 | Thứ Sáu | 5 | TikTok | Video dọc 9:16 | Ra mắt | Hôm nay chơi được trên web và trên máy tính. | Tuan-05/01-ra-mat-web/caption.txt | Tuan-05/01-ra-mat-web/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Cần quay
2026-11-28 | 18:30 | Thứ Bảy | 5 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Trường Hibari | Ngồi vào lớp Hibari và luyện một đề, ngay trong game. | Tuan-05/03-lop-hibari/caption.txt | Tuan-05/03-lop-hibari/fb-1080.png | Ngồi bàn thi hoặc nhấn K | Huy | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Cần quay
2026-11-29 | 20:30 | Chủ Nhật | 5 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Việc nội bộ
2026-11-29 | 21:00 | Chủ Nhật | 5 | YouTube | Video dài | Trailer hoặc teaser | Trailer hoặc teaser. Chỉ đăng khi đã xem hết hình. | Video/README.md | D:/VTC_Academy/NihongoLife/_work/marketing/ | Link chơi thật | Dũng dựng · Long gắn link · Huy đăng | Mốc tuần ra mắt: 80 lượt mở link chơi, 20 tài khoản mới. Đo bằng UTM, chưa có thì ghi «chưa đo». | Cần quay
2026-11-30 | 09:00 | Thứ Hai | 6 | Discord | Tin chữ | Giờ chơi chung | Tuần này: Giờ chơi chung. Một khung giờ cố định để phố đỡ vắng. Voice và chat nói đúng nền tảng. | Tuan-06/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Việc nội bộ
2026-12-01 | 19:30 | Thứ Ba | 6 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Hẹn giờ | Tối nay vào phố cùng nhau. Một giờ, cho đỡ vắng. | Tuan-06/01-gio-choi-chung/caption.txt | Tuan-06/01-gio-choi-chung/fb-1080.png | 20:00 thứ Bảy · bản máy tính để gặp nhau | Huy | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Cần quay
2026-12-02 | 11:00 | Thứ Tư | 6 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Hẹn giờ | Tối nay vào phố cùng nhau. Một giờ, cho đỡ vắng. | Tuan-06/01-gio-choi-chung/caption.txt | Tuan-06/01-gio-choi-chung/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Chờ hỏi admin
2026-12-03 | 12:15 | Thứ Năm | 6 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Chat | Một kênh chat cho người đang đứng trong phố. | Tuan-06/02-chat-khu-vuc/caption.txt | Tuan-06/02-chat-khu-vuc/fb-1080.png | Bấm tên người gửi để nhắn riêng | Huy | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Cần quay
2026-12-04 | 18:00 | Thứ Sáu | 6 | TikTok | Video dọc 9:16 | Hẹn giờ | Tối nay vào phố cùng nhau. Một giờ, cho đỡ vắng. | Tuan-06/01-gio-choi-chung/caption.txt | Tuan-06/01-gio-choi-chung/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Cần quay
2026-12-05 | 18:30 | Thứ Bảy | 6 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Voice · PC | Giữ T để nói. Người đứng gần nghe thấy. | Tuan-06/03-giu-t/caption.txt | Tuan-06/03-giu-t/fb-1080.png | Đứng chỗ công cộng, giữ T | Huy | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Cần quay
2026-12-06 | 20:30 | Chủ Nhật | 6 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: một buổi có ít nhất 5 tài khoản online cùng lúc. Không đủ thì vẫn đăng giờ tuần sau, ghi số thật. | Việc nội bộ
2026-12-07 | 09:00 | Thứ Hai | 7 | Discord | Tin chữ | Luyện theo dạng JLPT N5 | Tuần này: Luyện theo dạng JLPT N5. Một thử thách học: vào lớp Hibari, làm một đề luyện, xem trí tuệ tăng trong game. | Tuan-07/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Việc nội bộ
2026-12-08 | 19:30 | Thứ Ba | 7 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Thử thách | Tuần này làm một đề luyện theo dạng N5, trong game. | Tuan-07/01-dang-n5/caption.txt | Tuan-07/01-dang-n5/fb-1080.png | Ngồi vào bàn, hoặc nhấn K | Huy | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Cần quay
2026-12-09 | 11:00 | Thứ Tư | 7 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Thử thách | Tuần này làm một đề luyện theo dạng N5, trong game. | Tuan-07/01-dang-n5/caption.txt | Tuan-07/01-dang-n5/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Chờ hỏi admin
2026-12-10 | 12:15 | Thứ Năm | 7 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Trí tuệ | Trong game, thứ bạn kiếm được gọi là trí tuệ. | Tuan-07/02-tri-tue/caption.txt | Tuan-07/02-tri-tue/fb-1080.png | Mở sổ nhiệm vụ phím N | Huy | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Cần quay
2026-12-11 | 18:00 | Thứ Sáu | 7 | TikTok | Video dọc 9:16 | Thử thách | Tuần này làm một đề luyện theo dạng N5, trong game. | Tuan-07/01-dang-n5/caption.txt | Tuan-07/01-dang-n5/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Cần quay
2026-12-12 | 18:30 | Thứ Bảy | 7 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Sushi Hibari | Bước kế tiếp sau konbini: gọi món ở quán sushi. | Tuan-07/03-mo-sushi/caption.txt | Tuan-07/03-mo-sushi/fb-1080.png | Mở menu quán và chọn món | Huy | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Cần quay
2026-12-13 | 20:30 | Chủ Nhật | 7 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 25 tài khoản nộp một bài luyện trong tuần. Chỉ đếm nếu game hoặc người thử báo về. Không ước. | Việc nội bộ
2026-12-14 | 09:00 | Thứ Hai | 8 | Discord | Tin chữ | Luyện IELTS và nói với người thật | Tuần này: Luyện IELTS và nói với người thật. Tách hai việc: đề luyện trong lớp, và nói chuyện online trên bản máy tính. | Tuan-08/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Việc nội bộ
2026-12-15 | 19:30 | Thứ Ba | 8 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Dạng IELTS | Lớp Hibari có bài luyện viết theo dạng IELTS. | Tuan-08/01-dang-ielts/caption.txt | Tuan-08/01-dang-ielts/fb-1080.png | Mở phần IELTS trong lớp | Huy | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Sẵn sàng — điền link
2026-12-16 | 11:00 | Thứ Tư | 8 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Dạng IELTS | Lớp Hibari có bài luyện viết theo dạng IELTS. | Tuan-08/01-dang-ielts/caption.txt | Tuan-08/01-dang-ielts/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Chờ hỏi admin
2026-12-17 | 12:15 | Thứ Năm | 8 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Người thật | Kết bạn trong phố, rồi rủ nhau một câu tiếng Nhật. | Tuan-08/02-ket-ban/caption.txt | Tuan-08/02-ket-ban/fb-1080.png | Bản máy tính · tài khoản đã đăng ký | Huy | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Cần quay
2026-12-18 | 18:00 | Thứ Sáu | 8 | TikTok | Video dọc 9:16 | Dạng IELTS | Lớp Hibari có bài luyện viết theo dạng IELTS. | Tuan-08/01-dang-ielts/caption.txt | Tuan-08/01-dang-ielts/story-1920.png | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Dùng story khi đã quay lời
2026-12-19 | 18:30 | Thứ Bảy | 8 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Phần nói | Có bài luyện nói trong game. Phòng với giáo viên thì quay riêng, trên PC. | Tuan-08/03-luyen-noi/caption.txt | Tuan-08/03-luyen-noi/fb-1080.png | Micro trên bản máy tính | Huy | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Cần quay
2026-12-20 | 20:30 | Chủ Nhật | 8 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Việc nội bộ
2026-12-20 | 21:00 | Chủ Nhật | 8 | YouTube | Video dài | Demo có thuyết minh | Demo có thuyết minh. Chỉ đăng khi đã xem hết hình. | Video/README.md | D:/VTC_Academy/NihongoLife/_work/marketing/ | Link chơi thật | Dũng dựng · Long gắn link · Huy đăng | Mốc: 10 người làm một phần Reading hoặc Listening; 1 buổi voice hoặc chat có người ngoài đội. | Cần quay
2026-12-21 | 09:00 | Thứ Hai | 9 | Discord | Tin chữ | Game Center và đảo Midori | Tuần này: Game Center và đảo Midori. Cho thấy học bằng trò chơi, và nói thật là ảnh đảo vẫn chờ quay. | Tuan-09/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Việc nội bộ
2026-12-22 | 19:30 | Thứ Ba | 9 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Sau giờ học | Tan học, Kim rủ ra Game Center. | Tuan-09/01-game-center/caption.txt | Tuan-09/01-game-center/fb-1080.png | Mở khi đủ 240 trí tuệ trên tài khoản | Huy | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Cần quay
2026-12-23 | 11:00 | Thứ Tư | 9 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Sau giờ học | Tan học, Kim rủ ra Game Center. | Tuan-09/01-game-center/caption.txt | Tuan-09/01-game-center/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Chờ hỏi admin
2026-12-24 | 12:15 | Thứ Năm | 9 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Sáu máy | Sáu máy trong Game Center. Chọn một máy, chơi một ván. | Tuan-09/02-sau-may/caption.txt | Tuan-09/02-sau-may/fb-1080.png | Chọn một máy, chơi một ván | Huy | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Cần quay
2026-12-25 | 18:00 | Thứ Sáu | 9 | TikTok | Video dọc 9:16 | Sau giờ học | Tan học, Kim rủ ra Game Center. | Tuan-09/01-game-center/caption.txt | Tuan-09/01-game-center/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Cần quay
2026-12-26 | 18:30 | Thứ Bảy | 9 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Đảo Midori | Đảo Midori có nông trại và chỗ câu. Ảnh thật sẽ đăng khi quay xong. | Tuan-09/03-dao-midori/caption.txt | Tuan-09/03-dao-midori/fb-1080.png | Ảnh sẽ đăng khi quay xong | Huy | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Cần quay
2026-12-27 | 20:30 | Chủ Nhật | 9 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 20 người kể một máy họ đã chơi (Kana Match, UFO, Kana Rain, Order Rush, Word Shooter, Basket Count). | Việc nội bộ
2026-12-28 | 09:00 | Thứ Hai | 10 | Discord | Tin chữ | Một ngày có ăn, chạy, ngủ | Tuần này: Một ngày có ăn, chạy, ngủ. Người đã vào game biết vì sao phải ăn, nghỉ, chào. Giữ nhịp đăng khi hết tuần lễ. | Tuan-10/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Việc nội bộ
2026-12-29 | 19:30 | Thứ Ba | 10 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Chỉ số sống | Chạy nhiều thì đói. Về phòng để ngủ. | Tuan-10/01-an-chay-ngu/caption.txt | Tuan-10/01-an-chay-ngu/fb-1080.png | Mở balo phím B | Huy | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Cần quay
2026-12-30 | 11:00 | Thứ Tư | 10 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Chỉ số sống | Chạy nhiều thì đói. Về phòng để ngủ. | Tuan-10/01-an-chay-ngu/caption.txt | Tuan-10/01-an-chay-ngu/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Chờ hỏi admin
2026-12-31 | 12:15 | Thứ Năm | 10 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Biểu cảm | Chưa kịp gõ chat? Giữ E và chào bằng một câu có sẵn. | Tuan-10/02-chao-bang-e/caption.txt | Tuan-10/02-chao-bang-e/fb-1080.png | Giữ E, chọn một câu | Huy | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Cần quay
2027-01-01 | 18:00 | Thứ Sáu | 10 | TikTok | Video dọc 9:16 | Chỉ số sống | Chạy nhiều thì đói. Về phòng để ngủ. | Tuan-10/01-an-chay-ngu/caption.txt | Tuan-10/01-an-chay-ngu/CAN_QUAY.md | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Cần quay
2027-01-02 | 18:30 | Thứ Bảy | 10 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Ban đêm | Đêm ở Hibari, cửa sổ vẫn sáng. | Tuan-10/03-dem-pho/caption.txt | Tuan-10/03-dem-pho/fb-1080.png | Đi một vòng rồi về ngủ | Huy | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Sẵn sàng — điền link
2027-01-03 | 20:30 | Chủ Nhật | 10 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 40% số người đã đăng ký trong 4 tuần trước còn mở game một lần. Chưa đo được thì ghi «chưa đo», không điền tạm. | Việc nội bộ
2027-01-04 | 09:00 | Thứ Hai | 11 | Discord | Tin chữ | CLB, lớp và trung tâm | Tuần này: CLB, lớp và trung tâm. Một buổi chơi chung với CLB hoặc lớp. Mời trung tâm bằng thư, chưa ký gì. | Tuan-11/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Việc nội bộ
2027-01-05 | 19:30 | Thứ Ba | 11 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | CLB | CLB tiếng Nhật nào muốn chơi cùng một buổi? | Tuan-11/01-buoi-clb/caption.txt | Tuan-11/01-buoi-clb/fb-1080.png | Nhắn fanpage để hẹn giờ | Huy | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Sẵn sàng — điền link
2027-01-06 | 11:00 | Thứ Tư | 11 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | CLB | CLB tiếng Nhật nào muốn chơi cùng một buổi? | Tuan-11/01-buoi-clb/caption.txt | Tuan-11/01-buoi-clb/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Chờ hỏi admin
2027-01-07 | 12:15 | Thứ Năm | 11 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Bài của bạn | Đăng một câu bạn vừa nói được trong game. | Tuan-11/02-khoe-cau/caption.txt | Tuan-11/02-khoe-cau/fb-1080.png | Bình luận câu tiếng Nhật + nghĩa | Huy | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Cần quay
2027-01-08 | 18:00 | Thứ Sáu | 11 | TikTok | Video dọc 9:16 | CLB | CLB tiếng Nhật nào muốn chơi cùng một buổi? | Tuan-11/01-buoi-clb/caption.txt | Tuan-11/01-buoi-clb/story-1920.png | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Dùng story khi đã quay lời
2027-01-09 | 18:30 | Thứ Bảy | 11 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Lớp N5 | Trung tâm và lớp N5 có thể cho học viên vào phố, không khoá bài học. | Tuan-11/03-trung-tam/caption.txt | Tuan-11/03-trung-tam/fb-1080.png | Xin bản sự thật ở press kit | Huy | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Cần quay
2027-01-10 | 20:30 | Chủ Nhật | 11 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Mốc: 1 buổi offline hoặc online với nhóm có sẵn (lớp, CLB, nhóm bạn học). 0 đồng vẫn làm được. | Việc nội bộ
2027-01-11 | 09:00 | Thứ Hai | 12 | Discord | Tin chữ | Mở, miễn phí, còn làm tiếp | Tuần này: Mở, miễn phí, còn làm tiếp. Khóa 12 tuần: cảm ơn, nói phần học vẫn miễn phí, liệt kê việc tháng sau không hứa quá những gì đội làm nổi. | Tuan-12/README.md | — | Vào giờ chơi nếu là tuần có hẹn | Huy | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Việc nội bộ
2027-01-12 | 19:30 | Thứ Ba | 12 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 + story 9:16 | Tuần 12 | Mười hai tuần, một khu phố. Cảm ơn bạn đã vào. | Tuan-12/01-mot-khu-pho/caption.txt | Tuan-12/01-mot-khu-pho/fb-1080.png | Giờ chơi chung vẫn giữ nếu còn người | Huy | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Sẵn sàng — điền link
2027-01-13 | 11:00 | Thứ Tư | 12 | Nhóm học tiếng Nhật | Chia sẻ có xin phép | Tuần 12 | Mười hai tuần, một khu phố. Cảm ơn bạn đã vào. | Tuan-12/01-mot-khu-pho/caption.txt | Tuan-12/01-mot-khu-pho/fb-1080.png | Hỏi admin nhóm trước | Huy | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Chờ hỏi admin
2027-01-14 | 12:15 | Thứ Năm | 12 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Trong đội | Giấy khen Giải Triển vọng là của cả nhóm. | Tuan-12/02-giai-trien-vong/caption.txt | Tuan-12/02-giai-trien-vong/fb-1080.png | Ba nhà sáng lập, không thêm tên | Huy | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Sẵn sàng — điền link
2027-01-15 | 18:00 | Thứ Sáu | 12 | TikTok | Video dọc 9:16 | Tuần 12 | Mười hai tuần, một khu phố. Cảm ơn bạn đã vào. | Tuan-12/01-mot-khu-pho/caption.txt | Tuan-12/01-mot-khu-pho/story-1920.png | Xem caption, đừng thêm số | Dũng quay · Huy đăng khi có hình | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Dùng story khi đã quay lời
2027-01-16 | 18:30 | Thứ Bảy | 12 | Facebook | Ảnh 1:1 và 4:5 | Cộng đồng | Dù có nhận tài trợ sau này, bài học cốt lõi vẫn miễn phí. | Tuan-12/03-van-mien-phi/caption.txt | Tuan-12/03-van-mien-phi/fb-1080.png | Xem hướng đi trong kế hoạch tuần 12 | Huy | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Sẵn sàng — điền link
2027-01-17 | 20:30 | Chủ Nhật | 12 | Nội bộ | Đo tuần | Điền số thật hoặc «chưa đo» | Không ước cho đủ bảng. | KeHoach/KeHoach_Marketing_12_Tuan.md | — | Ba người xem 20 phút | Long ghi số · Huy và Dũng đọc | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Việc nội bộ
2027-01-17 | 21:00 | Chủ Nhật | 12 | YouTube | Video dài | Nhìn lại 12 tuần | Nhìn lại 12 tuần. Chỉ đăng khi đã xem hết hình. | Video/README.md | D:/VTC_Academy/NihongoLife/_work/marketing/ | Link chơi thật | Dũng dựng · Long gắn link · Huy đăng | Buổi tổng kết thứ Hai có đủ 3 người. Bảng đo điền số thật hoặc «chưa đo». Chốt có làm tiếp giờ chơi chung hay không. | Cần quay

## Nam
Ngày | Quý | Mùa | Sự kiện | Hạn | Việc | Người | Kênh | File | Trạng thái
2027-01-18 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa xuân | 18/01 | Đọc bảng 12 tuần. Ô nào chưa đo thì giữ chữ chưa đo, không chuyển thành kết quả năm. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Xuan/checklist.md | Chưa làm
2027-01-18 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa xuân | 18/01 | Quyết định giờ chơi chung còn giữ thứ Bảy 20:00 hay đổi. Sửa caption trước khi đăng. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Xuan/checklist.md | Chưa làm
2027-01-18 | Quý 1 | Cả năm | Mốc cập nhật và ra mắt | Mốc A | Buổi 20 phút. Danh sách việc năm sau chỉ gồm việc có tên người. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Moc-Cap-Nhat-Game/checklist.md | Chưa làm
2027-01-18 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | 18/01 | Viết 3 caption Tết (đáng lẽ T-21, dời sang ngày mở năm). Mỗi caption một câu Nhật kèm nghĩa. Không có số. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-01-23 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | T-14 | Chọn ảnh phòng và phố đã có. Thiếu cảnh đào thì không vẽ. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-01-25 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa xuân | 25/01 | Liệt kê ảnh Tết và ảnh phố đã có. Thiếu thì viết CAN_QUAY, không ghép ảnh lạ. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Xuan/checklist.md | Chưa làm
2027-01-27 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | T-10 | UTM campaign=tet-2027. Chưa có link chơi thì CTA là theo dõi, không dán URL giả. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-02-05 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | T-1 | Lên lịch bài giao thừa 18:30. Mùng 1 đăng 09:30, ngắn. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-02-08 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | T+2 | Trả lời lời chúc. Không cắt thành review. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-02-13 | Quý 1 | Mùa xuân | Tết Nguyên Đán | T+7 | Ghi lượt mở link hoặc chưa đo. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tet-Nguyen-Dan/checklist.md | Chưa làm
2027-03-08 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa hoa anh đào | T-21 | Tìm trong repo một khung có hoa hoặc sắc xuân. Không có thì ghi rõ bài dùng ảnh phố ngày. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Mua-Hoa-Anh-Dao/checklist.md | Chưa làm
2027-03-22 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa hoa anh đào | T-7 | Viết caption không nói «đào nở tại Hibari» nếu ảnh không có đào. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Mua-Hoa-Anh-Dao/checklist.md | Chưa làm
2027-03-29 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa hoa anh đào | T-0 | Đăng bài mở mùa, 19:30. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Mua-Hoa-Anh-Dao/checklist.md | Chưa làm
2027-04-05 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa hoa anh đào | T+7 | Ghi bình luận hỏi về du học. Trả bằng việc trong game, không tư vấn visa. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Mua-Hoa-Anh-Dao/checklist.md | Chưa làm
2027-04-12 | Quý 1 | Mùa xuân | Mùa xuân | 12/04 | Tổng kết mùa trong một trang: bài đã đăng, bài hoãn, footage còn thiếu. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Xuan/checklist.md | Chưa làm
2027-04-19 | Quý 2 | Mùa hè | Mùa hè | 19/04 | Chốt có hay không một bản cập nhật nội dung trong quý. Chưa có người nhận thì không hẹn ngày trên fanpage. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-He/checklist.md | Chưa làm
2027-04-19 | Quý 1 | Cả năm | Mốc cập nhật và ra mắt | Mốc B | Nếu không có bản mới, báo Huy để đổi CTA. Không đăng «sắp ra mắt». | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Moc-Cap-Nhat-Game/checklist.md | Chưa làm
2027-05-03 | Quý 2 | Mùa hè | Mùa hè | 03/05 | Hỏi một CLB về buổi chơi. Chưa đồng ý thì không đăng tên trường. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-He/checklist.md | Chưa làm
2027-06-13 | Quý 2 | Mùa hè | Cửa sổ JLPT tháng 7 | T-21 | Bốn dòng «không phải điểm thi thật» để dán dưới mọi bài cửa sổ này. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-7/checklist.md | Chưa làm
2027-06-14 | Quý 2 | Mùa hè | Mùa hè | 14/06 | Quay 20 giây bàn thi nếu CAN_QUAY tuần 7 vẫn trống. File để ổ D. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-He/checklist.md | Chưa làm
2027-06-20 | Quý 2 | Mùa hè | Cửa sổ JLPT tháng 7 | T-14 | Kiểm tra ảnh bàn thi còn chữ dev không. Còn thì crop hoặc quay lại. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-7/checklist.md | Chưa làm
2027-06-27 | Quý 2 | Mùa hè | Cửa sổ JLPT tháng 7 | T-7 | Đăng bài mở cửa sổ. CTA là vào lớp, không phải đăng ký thi hộ. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-7/checklist.md | Chưa làm
2027-06-27 | Quý 2 | Mùa hè | Tanabata | T-10 | Soạn bài riêng với cửa sổ JLPT. Hai caption, hai CTA. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tanabata/checklist.md | Chưa làm
2027-07-04 | Quý 2 | Mùa hè | Cửa sổ JLPT tháng 7 | T-0 | Không đăng «hôm nay là ngày thi chính thức» trừ khi ban tổ chức đã công bố và anh dẫn nguồn. Mặc định chỉ nói cửa sổ luyện. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-7/checklist.md | Chưa làm
2027-07-04 | Quý 2 | Mùa hè | Tanabata | T-3 | Không làm thẻ tre giả. Dùng thẻ chữ hoặc ảnh phố. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tanabata/checklist.md | Chưa làm
2027-07-07 | Quý 2 | Mùa hè | Tanabata | T-0 | Đăng 12:15. Mời một câu kèm nghĩa. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tanabata/checklist.md | Chưa làm
2027-07-09 | Quý 2 | Mùa hè | Tanabata | T+2 | Hỏi «đăng được» trước khi đưa câu của ai lên story. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Tanabata/checklist.md | Chưa làm
2027-07-11 | Quý 2 | Mùa hè | Cửa sổ JLPT tháng 7 | T+7 | Đếm bài luyện chỉ khi có log hoặc lời kể. Không ước. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-7/checklist.md | Chưa làm
2027-07-12 | Quý 2 | Mùa hè | Mùa hè | 12/07 | Sau cửa sổ tháng 7: cảm ơn người đã luyện, không đăng bảng đỗ. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-He/checklist.md | Chưa làm
2027-07-30 | Quý 3 | Mùa thu | Obon | T-14 | Đọc lại caption, xóa câu nào biến Obon thành lễ hội mua sắm. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Obon/checklist.md | Chưa làm
2027-08-02 | Quý 3 | Mùa thu | Mùa thu | 02/08 | Chọn 5 ảnh phố và lớp đã sạch chữ dev để bộ khai giảng. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Thu/checklist.md | Chưa làm
2027-08-06 | Quý 3 | Mùa thu | Obon | T-7 | Ảnh phòng trọ sáng. Không ghép ảnh lễ ngoài repo. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Obon/checklist.md | Chưa làm
2027-08-13 | Quý 3 | Mùa thu | Obon | T-0 | Đăng 19:30. Nói lịch vùng miền trong chính caption. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Obon/checklist.md | Chưa làm
2027-08-16 | Quý 3 | Mùa thu | Khai giảng | T-21 | Cập nhật trang sự thật nếu luật khách hoặc web đổi. Không đổi thì ghi «còn đúng». | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Khai-Giang/checklist.md | Chưa làm
2027-08-16 | Quý 3 | Mùa thu | Obon | T+3 | Nghỉ trả lời nếu cả đội vắng. Ghim một dòng «trả lời sau 17/8». | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Obon/checklist.md | Chưa làm
2027-08-23 | Quý 3 | Mùa thu | Khai giảng | T-14 | Gửi thầy cô và CLB đã quen. Không gửi hàng loạt nhóm lạ. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Khai-Giang/checklist.md | Chưa làm
2027-08-23 | Quý 3 | Mùa thu | Mùa thu | 23/08 | Soạn một trang sự thật gửi thầy cô: web/PC, khách và tài khoản, thi là luyện tập, MIT. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Thu/checklist.md | Chưa làm
2027-08-30 | Quý 3 | Mùa thu | Khai giảng | T-7 | Năm ảnh sạch cho tờ một trang, in chỉ khi có ngân sách. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Khai-Giang/checklist.md | Chưa làm
2027-09-06 | Quý 3 | Mùa thu | Khai giảng | T-0 | Đăng 19:30. Nếu trường khai giảng đúng 5/9 thì chuyển bài sang tối 5/9. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Khai-Giang/checklist.md | Chưa làm
2027-09-06 | Quý 3 | Mùa thu | Mùa thu | 06/09 | Đăng bài khai giảng. Ngày trường dời thì sửa giờ, không giữ caption cũ. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Thu/checklist.md | Chưa làm
2027-09-06 | Quý 1 | Cả năm | Mốc cập nhật và ra mắt | Mốc C | Tự mở một lượt web trước bài khai giảng. Hỏng thì hoãn bài. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Moc-Cap-Nhat-Game/checklist.md | Chưa làm
2027-09-11 | Quý 3 | Mùa thu | Ngày Việt Nam – Nhật Bản | T-10 | Viết bài không dùng huy hiệu cơ quan. Dẫn 21/9/1973 như mốc lịch sử. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Ngay-Viet-Nam-Nhat-Ban/checklist.md | Chưa làm
2027-09-13 | Quý 3 | Mùa thu | Khai giảng | T+7 | Ghi số lớp hỏi thật. Không thêm lớp cho đủ mốc. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Khai-Giang/checklist.md | Chưa làm
2027-09-16 | Quý 3 | Mùa thu | Ngày Việt Nam – Nhật Bản | T-5 | Kiểm tra URL trang đội ngũ còn sống. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Ngay-Viet-Nam-Nhat-Ban/checklist.md | Chưa làm
2027-09-21 | Quý 3 | Mùa thu | Ngày Việt Nam – Nhật Bản | T-0 | Đăng 19:30. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Ngay-Viet-Nam-Nhat-Ban/checklist.md | Chưa làm
2027-09-23 | Quý 3 | Mùa thu | Ngày Việt Nam – Nhật Bản | T+2 | Trả lời câu hỏi du học bằng giới hạn của game: bọn mình không tư vấn visa. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Ngay-Viet-Nam-Nhat-Ban/checklist.md | Chưa làm
2027-10-11 | Quý 3 | Mùa thu | Mùa thu | 11/10 | Ghi lại trung tâm nào đã hỏi, cuộc nào chỉ là chào. Không biến thành đối tác. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Thu/checklist.md | Chưa làm
2027-10-18 | Quý 4 | Mùa đông | Mùa đông | 18/10 | Nhắc ngân sách năm sau vẫn là ba mức 0 / 2 triệu / 10 triệu. Chưa xin thì không tiêu. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Dong/checklist.md | Chưa làm
2027-10-21 | Quý 4 | Mùa đông | Halloween | T-10 | Quyết định dùng Marketing/HinhAnh/BoiCanh/pho-dem.jpg hay hoãn. Không vẽ bí ngô. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Halloween/checklist.md | Chưa làm
2027-10-28 | Quý 4 | Mùa đông | Halloween | T-3 | Caption không hứa sự kiện hóa trang trong game. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Halloween/checklist.md | Chưa làm
2027-10-31 | Quý 4 | Mùa đông | Halloween | T-0 | Đăng 18:30 nếu còn ảnh. Không thì hoãn và ghi trên lịch. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Halloween/checklist.md | Chưa làm
2027-11-01 | Quý 4 | Mùa đông | Halloween | T+1 | Không đo riêng nếu bài hoãn. Ghi hoãn. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Halloween/checklist.md | Chưa làm
2027-11-14 | Quý 4 | Mùa đông | Cửa sổ JLPT tháng 12 | T-21 | Chọn 3 caption từ ngân hàng JLPT. Bỏ câu nào hứa đỗ. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-12/checklist.md | Chưa làm
2027-11-15 | Quý 4 | Mùa đông | Mùa đông | 15/11 | Lịch bốn bài cửa sổ tháng 12. Mỗi bài một việc, không phải khóa ôn cấp tốc. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Dong/checklist.md | Chưa làm
2027-11-21 | Quý 4 | Mùa đông | Cửa sổ JLPT tháng 12 | T-14 | Nếu video bàn thi trên ổ D đã xem hết thì cắt 20 giây. Chưa thì dùng ảnh tĩnh. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-12/checklist.md | Chưa làm
2027-11-28 | Quý 4 | Mùa đông | Cửa sổ JLPT tháng 12 | T-7 | UTM campaign=jlpt-cua-so-12-2027. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-12/checklist.md | Chưa làm
2027-12-01 | Quý 1 | Cả năm | Mốc cập nhật và ra mắt | Mốc D | Gói ôn chỉ dùng bài luyện đang có trong lớp. Không xin đề bản quyền đưa lên git. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Moc-Cap-Nhat-Game/checklist.md | Chưa làm
2027-12-05 | Quý 4 | Mùa đông | Cửa sổ JLPT tháng 12 | T-0 | Đăng nhắc luyện. Không khẳng định lịch thi chính thức nếu chưa có nguồn. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-12/checklist.md | Chưa làm
2027-12-12 | Quý 4 | Mùa đông | Cửa sổ JLPT tháng 12 | T+7 | Ghi số bài luyện hoặc chưa đo. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/JLPT-Thang-12/checklist.md | Chưa làm
2027-12-15 | Quý 4 | Mùa đông | Giáng sinh | T-10 | Viết câu chúc và nghĩa. Nhờ một người trong đội đọc lại tiếng Nhật. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Giang-Sinh/checklist.md | Chưa làm
2027-12-21 | Quý 4 | Mùa đông | Giáng sinh | T-4 | Ảnh đêm, không sticker tuyết đè lên hình game. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Giang-Sinh/checklist.md | Chưa làm
2027-12-25 | Quý 4 | Mùa đông | Giáng sinh | T-0 | Đăng 09:30. CTA là vào phố hoặc nghỉ, không phải mua. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Giang-Sinh/checklist.md | Chưa làm
2027-12-27 | Quý 4 | Mùa đông | Giáng sinh | T+2 | Trả lời lời chúc đã nhận trong hai ngày. | Huy | Nội bộ | KeHoachNam/SuKien/Giang-Sinh/checklist.md | Chưa làm
2027-12-27 | Quý 4 | Mùa đông | Mùa đông | 27/12 | Gói 10 ảnh sạch cho năm sau: phố, hội thoại, thi, tàu, Game Center. | Dũng | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Dong/checklist.md | Chưa làm
2028-01-10 | Quý 4 | Mùa đông | Mùa đông | 10/01 | Buổi cả ba người: giữ giờ chơi chung, hay dừng. Ghi quyết định, không ghi số bịa. | Long | Nội bộ | KeHoachNam/Mua-Dong/checklist.md | Chưa làm