## NihongoLife Timeline
DỰ ÁN NIHONGOLIFE - BẢNG KHẾ HOẠCH TIMELINE & DEADLINE CHI TIẾT
Người thực hiện Duy nhất: Quách Thành Long ¦ Đơn vị: VTC Academy ¦ Cập nhật: 08/10/2026
TỔNG SỐ TASK |  |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  | ĐANG THỰC HIỆN |  |  | TỔNG GIỜ CÔNG
STT | Hạng mục / Module | Tên Task / Chi tiết công việc | Ưu tiên | Hộp kiểm | Trạng thái | Thời gian (Giờ) | Target Deadline | Timeline (Tuần) | Phân công | Ghi chú & Nguồn yêu cầu
1 | Core & System | Kiểm tra & xác nhận InputSystem_Actions binding ổn định trên Windows/WebGL | P0 | ☐ | Đang thực hiện | 8 | 12/10/2026 | Tuần 1 (T10) | Quách Thành Long | Đảm bảo di chuyển, camera và tương tác chạy mượt trên WebGL
2 | Core & System | Chạy thử thủ công từ 00_Bootstrap đến 90_TestSandbox toàn bộ flow | P0 | ☐ | Đang thực hiện | 12 | 14/10/2026 | Tuần 1 (T10) | Quách Thành Long | Test di chuyển, tương tác, dialogue, choice & Result UI
3 | Core & System | Bổ sung xử lý lỗi khi asset visual bắt buộc không tồn tại (Production fallback) | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 6 | 16/10/2026 | Tuần 1 (T10) | Quách Thành Long | Không âm thầm thay bằng primitive trong bản chính thức
4 | Core & System | Kiểm tra collider, layer, trigger và điểm spawn NPC/Item trong scene | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 18/10/2026 | Tuần 2 (T10) | Quách Thành Long | Đảm bảo người chơi luôn tiếp cận đúng mục tiêu không bị kẹt
5 | Core & System | Bake NavMesh / AI Navigation cho các khu vực NPC di chuyển | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 8 | 20/10/2026 | Tuần 2 (T10) | Quách Thành Long | Loại bỏ warning navmesh khi NPC thực hiện pathfinding
6 | Legal & Business | Xác minh điều khoản thương mại (License) của asset Sushi Restaurant & StylooClassroom | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 4 | 22/10/2026 | Tuần 2 (T10) | Quách Thành Long | Rà soát EULA thương mại của các pack asset mua ngoài
7 | Legal & Business | Đánh giá rủi ro pháp lý thương hiệu khi dùng nhãn hiệu 'JLPT' và 'IELTS' | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 6 | 24/10/2026 | Tuần 2 (T10) | Quách Thành Long | Cần có disclaimer hoặc chuyển tên chuẩn hóa theo quy định
8 | Legal & Business | Gộp toàn bộ hệ thống thi thành 1 luồng duy nhất (ExamManager) | P0 | ☑ | Hoàn thành | 8 | 08/10/2026 | Tuần 1 (T10) | Quách Thành Long | Đã xóa AssessmentEngine trùng lặp, giữ 1 pipeline duy nhất
9 | Legal & Business | Xây dựng mô hình chi phí API (Gemini / AI Spoken) trước khi lên kế hoạch Freemium | P0 | ☐ | Chưa bắt đầu | 8 | 26/10/2026 | Tuần 3 (T10) | Quách Thành Long | Tính toán token cost per user per session
10 | Gameplay & Graphics | Thay NPC capsule màu magenta bằng Character Prefab low-poly thật | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 28/10/2026 | Tuần 3 (T10) | Quách Thành Long | Dùng asset nhân vật Nhật Bản phong cách low-poly
11 | Gameplay & Graphics | Gắn Mecanim Animations cho NPC: Idle, Walk, Talk, Checkout Gesture | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 20 | 31/10/2026 | Tuần 3 (T10) | Quách Thành Long | Tạo Animator Controller mượt mà khi hội thoại
12 | Gameplay & Graphics | Tách Gameplay Collider khỏi Visual Prefab bằng Layer/Prefab rõ ràng | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 8 | 02/11/2026 | Tuần 4 (T11) | Quách Thành Long | Tối ưu hóa collision check và physics update
13 | Gameplay & Graphics | Hiển thị Objective active/completed nhất quán khi chuyển Scene & kết thúc | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 8 | 04/11/2026 | Tuần 4 (T11) | Quách Thành Long | Sửa lỗi UI Objective bị trôi hoặc lệch state
14 | Gameplay & Graphics | Hoàn thiện Pause Menu, Restart Scenario và Quay lại Main Menu | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 06/11/2026 | Tuần 4 (T11) | Quách Thành Long | Bảo đảm hủy event subscription đúng cách không gây memory leak
15 | Gameplay & Graphics | Thêm visual & audio feedback cho sai vật phẩm, sai lựa chọn & sai vùng đích | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 08/11/2026 | Tuần 4 (T11) | Quách Thành Long | Hiệu ứng rung nhẹ screen hoặc âm thanh báo hiệu sai
16 | Gameplay & Graphics | Tối ưu Camera Collision, Cursor Lock & trải nghiệm điều khiển Phím/Chuột | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 8 | 10/11/2026 | Tuần 5 (T11) | Quách Thành Long | Camera không bị xuyên tường khi ở góc hẹp
17 | Audio System | Tích hợp Audio Service phát lại Voice Clips hội thoại tiếng Nhật native | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 12/11/2026 | Tuần 5 (T11) | Quách Thành Long | Liên kết voiceClip với Dialogue Node graph
18 | Audio System | Thêm nhạc nền (BGM), Ambient sound từng địa điểm (Konbini, Ga tàu, Quán Ramen) | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 12 | 14/11/2026 | Tuần 5 (T11) | Quách Thành Long | Có hiệu ứng Crossfade khi chuyển đổi địa điểm
19 | Audio System | Hoàn thiện Volume Settings (BGM, Master, SFX, Voice) trong UI Menu | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 6 | 16/11/2026 | Tuần 5 (T11) | Quách Thành Long | Lưu cài đặt vào PlayerPrefs / Profile Local
20 | Content & Scenario | Rà soát toàn bộ tiếng Nhật, Reading, Romaji và bản dịch tiếng Việt | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 18/11/2026 | Tuần 6 (T11) | Quách Thành Long | Đảm bảo tính chính xác về mặt ngữ pháp & văn hóa Nhật
21 | Content & Scenario | Playtest runtime Scenario Chapter 3: Gọi món Ramen ở nhà hàng (Order Ramen) | P1 | ☐ | Đang thực hiện | 12 | 20/11/2026 | Tuần 6 (T11) | Quách Thành Long | Draft asset đã xong (`scenario_restaurant_order_ramen.asset`), cần test flow
22 | Content & Scenario | Playtest runtime Scenario Chapter 4: Mua vé & hỏi đường ở nhà ga (Train Station) | P1 | ☐ | Đang thực hiện | 12 | 22/11/2026 | Tuần 6 (T11) | Quách Thành Long | Draft asset đã xong (`scenario_station_buy_ticket.asset`), cần test flow
23 | Content & Scenario | Playtest runtime Scenario Lễ hội mùa hè (Town Summer Festival) | P1 | ☐ | Đang thực hiện | 14 | 24/11/2026 | Tuần 6 (T11) | Quách Thành Long | Draft asset đã xong (`scenario_town_summer_festival.asset`), quy tụ toàn bộ NPC
24 | Content & Scenario | Tạo Checklist QA Nội dung cho mỗi scenario mới ra mắt | P1 | ☐ | Chưa bắt đầu | 6 | 26/11/2026 | Tuần 7 (T11) | Quách Thành Long | Biểu mẫu kiểm thử nội dung trước khi publish
25 | Web & Data API | Thử nghiệm & kiểm tra Local Save trên Windows và WebGL (IndexedDB) | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 28/11/2026 | Tuần 7 (T11) | Quách Thành Long | Đảm bảo lưu tiến độ học không bị mất khi F5 trang WebGL
26 | Web & Data API | Thiết kế API Contract cho ScoreBreakdownDto, Progress và Session Launch Token | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 12 | 30/11/2026 | Tuần 7 (T11) | Quách Thành Long | Định nghĩa JSON DTO chuẩn giữa Unity & Next.js
27 | Web & Data API | Thay LocalProgressRepository bằng Remote Repository gửi HTTPS REST requests | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 02/12/2026 | Tuần 8 (T12) | Quách Thành Long | Kết nối Unity WebGL với Backend Supabase
28 | Web & Data API | Kết nối Next.js Portal với WebGL Frame thông qua Session Token | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 05/12/2026 | Tuần 8 (T12) | Quách Thành Long | Mở game từ Web Dashboard -> Truyền token -> Tải Scenario
29 | Web & Data API | Bổ sung xác thực Token & Chống gửi điểm giả (Anti-cheat Score Validation) | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 12 | 08/12/2026 | Tuần 8 (T12) | Quách Thành Long | Xác nhận giao dịch an toàn phía Supabase Server Edge Function
30 | Build & Deployment | Thiết lập Build Profile Windows & WebGL Reproducible | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 10/12/2026 | Tuần 9 (T12) | Quách Thành Long | Tự động hóa build WebGL bundle chuẩn nén Brotli/Gzip
31 | Build & Deployment | Tối ưu dung lượng Texture/Model/Audio & Loading Screen mượt mà | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 12 | 12/12/2026 | Tuần 9 (T12) | Quách Thành Long | Giảm dung lượng WebGL build < 50MB để tải nhanh
32 | Build & Deployment | Kiểm tra & vá Memory Leak từ Events, Choice Buttons & Scene Reload | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 10 | 14/12/2026 | Tuần 9 (T12) | Quách Thành Long | Chạy Profiler phát hiện rò rỉ bộ nhớ khi chơi lâu
33 | Build & Deployment | Thiết lập CI/CD chạy tự động Compile, Tests & Scenario Validation | P2 | ☐ | Chưa bắt đầu | 14 | 16/12/2026 | Tuần 9 (T12) | Quách Thành Long | GitHub Actions tự động chạy Unity EditMode/PlayMode tests
34 | Tools & Authoring | Tạo Editor Validator hiển thị lỗi trực tiếp trên Inspector ScenarioDefinition | P3 | ☐ | Chưa bắt đầu | 12 | 18/12/2026 | Tuần 10 (T12) | Quách Thành Long | Cảnh báo ngay node ID trùng hoặc bị đứt nhánh
35 | Tools & Authoring | Tạo công cụ Preview Dialogue Graph trong Unity Editor Window | P3 | ☐ | Chưa bắt đầu | 16 | 20/12/2026 | Tuần 10 (T12) | Quách Thành Long | Trực quan hóa cây hội thoại cho Content Designer
36 | Tools & Authoring | Viết hướng dẫn đóng góp Content & Quy trình Review trong Docs/CONTENT_GUIDE.md | P3 | ☑ | Hoàn thành | 8 | 08/10/2026 | Tuần 1 (T10) | Quách Thành Long | Đã viết tài liệu Content Guide chi tiết